АДМИНИСТРАЦИЯ

БОЛЬШЕСУДАЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РУДНЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

____________________________________________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01 июня 2020г.                                                                                №  29/1-п

с.Большое Судачье

О  подготовке проекта  Правил  землепользования и застройки  Большесудаченского сельского поселения Руднянского муниципального района Волгоградской области

В целях создания условий для устойчивого развития территории Большесудаченского сельского поселения Руднянского муниципального района, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия, создания условий для планировки территории сельского поселения, обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, во исполнение проекта «Наполнение Единого государственного реестра недвижимости необходимыми сведениями» в Волгоградской области»,  руководствуясь ст.31 - 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации», п.20, ч.1, ст.14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, Уставом Большесудаченского сельского поселения Руднянского муниципального района, администрация Большесудаченского сельского поселения Руднянского муниципального района Волгоградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приступить к подготовке проекта  Правил землепользования и застройки Большесудаченского сельского поселения Руднянского муниципального района Волгоградской области.

2. Утвердить Порядок направления в Комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки Большесудаченского сельского поселения Руднянского муниципального района Волгоградской области предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта Правил землепользования и застройки.

3. Утвердить Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Большесудаченского сельского поселения Руднянского муниципального района Волгоградской области (приложение № 1).

4. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Большесудаченского сельского поселения в разделе «Градостроительная деятельность» в сети "Интернет".

5.	Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит обнародованию.

6.  Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава  Большесудаченского

сельского поселения                                                                               Г.А. Ивлиева

Приложение № 1

к постановлению  администрации
 	   Большесудаченского

сельского поселения

Руднянского

муниципального района

от 01.06.2020 г.  № 29/1-п

Порядок направления в Комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Большесудаченского сельского поселения Руднянского муниципального района Волгоградской области предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта

1.  С момента обнародования постановления главы Большесудаченского сельского поселения о подготовке проекта Правил землепользования и застройки в течение срока проведения работ по подготовке проекта правил, заинтересованные лица вправе направлять в Комиссию предложения по подготовке проекта правил землепользования и застройки Большесудаченского сельского поселения Руднянского муниципального района Волгоградской области (далее - предложения).

2. Предложения с пометкой «В комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Большесудаченского сельского поселения Руднянского муниципального района Волгоградской области» могут быть направлены  по адресу: Волгоградская  область, Руднянский район, с. Большое Судачье, ул. Школьная, д.18 или по электронной почте:  bolsud@rambler.ru

3. Предложения должны быть логично изложены в письменном виде (напечатаны либо написаны разборчивым почерком) за подписью лица, их изложившего, с указанием его полных фамилии, имени, отчества, адреса места регистрации и даты подготовки предложений. Неразборчиво написанные, неподписанные предложения, а также предложения, не имеющие отношения к подготовке проекта правил, комиссией не рассматриваются.

4. Предложения могут содержать любые материалы (как на бумажных, так и магнитных носителях). Направленные материалы возврату не подлежат.

5. Предложения, поступившие в комиссию после завершения работ по подготовке проекта правил, не рассматриваются.

6. Комиссия не дает ответы на поступившие предложения.

Приложение № 2

к постановлению  администрации
 	   Большесудаченского сельского поселения   Руднянского муниципального района

от 01.06.2020 г.  № 29/1-п

Порядок и сроки проведения работ по подготовке Правил землепользования и застройки Большесудаченского сельского поселения Руднянского муниципального района Волгоградской области

| № п/п | Порядок проведения работ по подготовке проекта Правил | Сроки проведения работ | Исполнитель, ответственное лицо |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Опубликование сообщения о принятии решения о подготовке проекта Правил | В течение 10 дней с даты принятия решения | Специалист по земельным отношениям, ГО, ЧС Администрации Большесудаченского сельского поселения |
| 2 | Сбор исходной информации для предоставления разработчику проекта Правил | В течение 10 дней с даты принятия решения | Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки |
| 3 | Разработка проекта Правил | Июнь 2020 -июнь 2021 | Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки |
| 4 | Проверка проекта Правил на соответствие требованиям технических регламентов, генеральному плану поселения, схемам территориального планирования | В течение 20 рабочих дней со дня получения проекта | Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки |
| 5 | Направление проекта Правил главе Большесудаченского сельского поселения или в случае обнаружения его несоответствия требованиям и документам, в комиссию на доработку | По окончании проверки | Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки |
| 6 | Устранение замечаний | В зависимости от объема замечаний, но не более 20 рабочих дней | Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки |
| 7 | Проверка работ по устранению замечаний | В зависимости от объема замечаний, но не более 10 рабочих дней | Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки |
| 8 | Направление проекта Правил главе Большесудаченского сельского поселения | По окончании проверки | Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки |
| 9 | Принятие решения о проведении публичных слушаний по проекту правил | Не позднее 10 дней со дня получения проекта ПЗЗ | Глава Большесудаченского сельского поселения |
| 10 | Опубликование решения о проведении публичных слушаний | В течение 7 дней, с даты принятия решения | Администрация Большесудаченского сельского поселения |
| 11 | Опубликование проекта Правил | Одновременно с решением о проведении публичных слушаний | Администрация Большесудаченского сельского поселения |
| 12 | Открытие экспозиции проекта | В течение всего периода до даты проведения публичных слушаний | Администрация Большесудаченского сельского поселения |
| 13 | Проведение публичных слушаний по проекту Правил, с оформлением протокола слушаний | Не менее 1 месяца и не более 3 месяца со дня опубликования проекта правил | Комиссия по подготовке проекта Правил |
| 14 | Подготовка заключения по результатам проведения публичных слушаний | В течение 5 дней со дня проведения слушаний | Председатель Комиссии по подготовке проекта Правил |
| 15 | Опубликование заключения о проведении публичных слушаний | В течение 7 дней со дня проведения слушаний | Администрация Большесудаченского сельского поселения |
| 16 | Представление проекта Правил главе Руднянского муниципального района | В течение 3 дней со дня принятия заключения | Председатель Комиссии по подготовке проекта Правил |
| 17 | Направление проекта Правил, протокола публичных слушаний и заключения в Руднянский Совет народных депутатов на рассмотрение | Не позднее 10 дней после представления проекта Правил | Глава Руднянского муниципального района |
| 18 | Рассмотрение и утверждение проекта Правил | В течение 7 дней со дня одобрения проекта Правил | Руднянский Совет народных депутатов |
| 19 | Опубликование Правил в установленном порядке | После принятия решения об утверждении в порядке, установленном Уставом МО или иным муниципальным правовым актом | Отдел архитектуры и градостроительства администрации Руднянского муниципального района |
| 20 | Размещение утвержденных Правил в Федеральной Государственной информационной системе территориального планирования | В течение 10 дней, с даты принятия решения об утверждении изменений в Правила | Отдел архитектуры и градостроительства администрации Руднянского муниципального района |